山 东 大 学 文 件

山大科字〔2009〕47号

____________________________________________________________________________________

关于印发《山东大学自主创新基金管理实施细则（自然科学类专项）》的通知

各有关单位：
　　《山东大学自主创新基金管理实施细则（自然科学类专项）》业经学校研究通过，现印发给你们，请认真遵照执行。
　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山东大学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○九年十一月二十日

山东大学自主创新基金管理实施细则
（自然科学类专项）

第一章 总 则

第一条　根据《财政部　教育部关于中央高校基本科研业务费管理的意见》（财教[2008]233号）、《财政部 教育部关于印发<中央高校基本科研业务费专项资金管理暂行办法>的通知》（教财司函[2009]167号）和《山东大学自主创新基金管理暂行办法》等文件精神，结合自然科学研究特点，特制定本细则。
　　第二条 本细则适用于山东大学自主创新基金自然科学类专项（以下简称自然科学类专项）项目的管理。

第二章 组织领导

第三条 学校科技处作为项目管理部门负责自然科学专项的组织实施和日常管理工作，接受学校自主创新基金工作领导小组领导和学校自主创新基金管理办公室管理。
　　第四条 学校计划财务处、审计处会同科研管理部门对项目经费使用进行监督管理，并定期向上级主管部门提交项目监督检查和绩效评价情况总结报告。

第三章 项目设置

第五条 自然科学类专项设立杰出青年培养项目、导向类重大培育项目、交叉学科培育项目、自由探索项目。
　　（一）杰出青年培育项目的资助范围涵盖学校理工医学科，资助我校40岁以下、科研成绩优秀、有较强学术发展潜力的青年科技学者开展前沿性基础研究，培养、储备国家级杰出人才。杰出青年培育项目资助期限为2～3年，资助金额为20～30万。
　　（二）导向类重大培育项目重点支持科研人员开展符合国家中长期科技发展规划、代表我校学科发展方向、体现前瞻性布局的应用基础研究和技术集成研究，实行首席科学家负责制，组成以45岁以下青年科技人员为骨干的团队，围绕共同目标开展科学研究，为承担国家重大科技计划、获取国家级创新群体、建设国家和省部级科技平台进行前期培育。导向类重大培育项目资助期限为2～3年，资助金额为50～80万元。
　　（三）交叉学科培育项目重点资助我校45岁以下具有交叉学科研究基础的科研人员开展处于科学前沿水平、适应社会发展需求、具有重大应用前景的产品创新研究和技术集成研究。交叉学科培育项目须跨两个一级学科和两个部门。交叉学科培育项目资助期限为2～3年，资助金额为40～60万元。
　　（四）自由探索项目支持40岁以下科研人员立足学科前沿领域开展自由探索研究，重点支持基础研究和应用基础研究。资助期限为2～3年，资助金额为5～10万元。

第四章 申请、评审及立项

第六条 科技处根据科技发展趋势、国家科技需求、企业发展需要和学校创新体系建设需求定期发布自然科学类专项申请指南，指南设立采取自由申报和定向征集相结合的方式。提交项目指南建议者填写《山东大学自主创新基金自然科学类专项项目指南建议书》，科技处聘请相关校内外专家对项目指南进行可行性论证，并提交学校自主创新基金工作领导小组审定。
　　第七条 自然科学类专项采取集中申报方式，每年受理一次。同一申报者每年限申报所有类别项目1项，已获项目支持而末结题者不得申报新项目。
　　第八条 申报自然科学类专项项目需具备以下基本条件：
　　（一）符合国家中长期科学与技术发展规划的总体要求和学校申报指南；
　　（二）有创新的学术思想，科学、可行的研究路线或技术方案，有明确、先进的研究目标，研究重点突出；
　　（三）项目申请人为山东大学在岗科研人员，不超过规定年龄；
　　（四）具备良好的研究条件，能充分利用现有的研究基地和工作基础开展研究工作，并有一定的前期成果；
　　（五）项目申请人必须提供近期关于该申报项目内容的检索查新报告，证明其申报内容与国家科技计划和国家自然科学基金等已立项竞争性选题没有重复，且与企事业单位已有成果、国际国内已公布有重大进展的科研项目没有重复。
　　第九条 申报程序：
　　（一）申报者填写自然科学类专项项目申请书，并附相关材料报所在院（所）；
　　（二）院（所）负责申请项目形式审查，对于不具备申请条件、不符合资助范围的项目通知退回；
　　（三）院（所）将符合申报条件材料汇总后报科技处；
　　（四）科技处对申报材料进行复审，确认进入评审项目名单。
　　第十条 自然科学类专项项目的评审按照专家评议、择优支持和“公开、公平、公正”的原则进行项目遴选，项目评审立项方式及程序如下：
　　（一）科技处将通过形式审查项目申报材料按学科进行分组，根据研究方向送校外专家进行评审；
　　（二）在校外专家评审结果的基础上，学校组织专家会议复审，按计划立项数择优评出拟资助项目报领导小组批准立项；
　　（三）同意立项的项目在学校范围内公示，公示一周无异议后由项目申请人与学校签订项目任务书；
　　（四）学校将资助项目等情况向上级主管部门报告备案。

第五章 实施与管理

第十一条 创新基金经费使用与管理依据《山东大学创新基金经费管理办法》执行。
　　第十二条 项目管理规定与程序：
　　（一）项目实施过程中，项目负责人每年撰写项目年度进展报告，各项目依托部门负责监督、检查项目实施情况，审核项目年度进展报告，于每年1月5日前报送科技处；
　　（二）其他项目管理规定与程序按《山东大学自主创新基金管理暂行办法》规定执行。
　　第十三条 优秀项目评价标准：
　　（一）杰出青年培育项目：以此项目研究为基础获得国家自然科学基金杰出青年基金。
　　（二）导向类重大培育项目：
　　1.获得国家重大研究项目；
　　2.获得国家自然基金委创新群体或教育部创新团队，或团队成员获得国家自然科学基金杰出青年基金资助；
　　3.获得国家和部级科技平台；
　　4.立项建设的国家或部级科技平台顺利通过验收。
　　（三）交叉学科培育项目：
　　1.研制出具有重大应用前景的创新产品或创新集成技术，并取得显著效益；
　　2.以此项目研究为基础获得国家自然科学基金重点项目或项目组成员获得国家自然科学基金杰出青年基金；
　　3.以此项目研究为基础获得国家“973”子课题、国家“863”、国家支撑计划、省重大攻关计划项目等。
　　（四）自由探索项目：以此项目为基础获得省级以上科研项目。
　　第十四条 对结题验收优秀的项目学校可跟踪资助，对结题一年内未达到优秀标准的，2年内不得申请自主创新基金项目。

第六章 附　则

第十五条 凡在创新基金资助下取得的成果，发表时须标注“山东大学自主创新基金资助”（英文名称 Independent Innovation Foundation of Shandong University, IIFSDU）字样。
　　第十六条 本办法自发布之日起实行，由科技处负责解释